## Sprint 1
Sprint Backlog Sprint 1
Uppgift | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |  | Total tid
Sätta upp utvecklingsmiljö med php, mysql, ftp etc | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
Lägga upp db för medlemsregistret och fylla på med testdata | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Skriva html och css för medlemslistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Skriva php för att hämta in data från db till medlemslistan | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 timme överförs till nästa sprint
Skattad tid
Ideal tid

## Sprint 2
Sprint Backlog Sprint 2
Uppgift | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3
Skriva html och css för Lägg till medlem
Skriva php för att lägga till medlem
Skapa funktionalitet för att radera medlem
Skriva html och css för Ändra medlemsuppgifter
Skriva php för att ändra medlemsuppgifter