## Sprint 1
Sprint Backlog Sprint 1
Uppgift | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 |  | Total tid
Sätta upp utvecklingsmiljö med php, mysql, ftp etc | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
Lägga upp db för medlemsregistret och fylla på med testdata | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Skriva html och css för medlemslistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Skriva php för att hämta in data från db till medlemslistan | 4 | 4 | 4 | 0 | 3
Skattad tid | 9 | 6 | 4 | 0
Ideal tid | 9 | 6 | 3 | 0

## Sprint 2
Sprint Backlog Sprint 2
Uppgift | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Extra dag |  | Total tid
Skriva html och css för Lägg till medlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Skriva php för att lägga till medlem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
Skapa funktionalitet för att radera medlem | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Skriva html och css för Ändra medlemsuppgifter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Skriva php för att ändra medlemsuppgifter | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3
Gör sidorna användarvänligare genom att skapa bekräftelsesidor |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Skattad tid | 9 | 7 | 4 | 2 | 0
Ideal tid | 9 | 6 | 3 | 0 | 0